## Sheet1
Tela/Fase | Atividade | Duração (dias) | Início | Fim | Responsável
Tela de Login | Especificação Funcional | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Funcional | Tela de Login/Especificação Funcional
Tela de Login | Desenvolvimento | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Dev | Tela de Login/Desenvolvimento
Tela de Login | Testes Unitários | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Dev | Tela de Login/Testes Unitários
Tela de Login | Homologação | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Funcional | Tela de Login/Homologação
Cadastro de Usuários | Especificação Funcional | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | Funcional | Cadastro de Usuários/Especificação Funcional
Cadastro de Usuários | Desenvolvimento | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Dev | Cadastro de Usuários/Desenvolvimento
Cadastro de Usuários | Testes Unitários | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Dev | Cadastro de Usuários/Testes Unitários
Cadastro de Usuários | Homologação | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Funcional | Cadastro de Usuários/Homologação
Cadastro de Projetos | Especificação Funcional | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Funcional | Cadastro de Projetos/Especificação Funcional
Cadastro de Projetos | Desenvolvimento | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Dev | Cadastro de Projetos/Desenvolvimento
Cadastro de Projetos | Testes Unitários | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Dev | Cadastro de Projetos/Testes Unitários
Cadastro de Projetos | Homologação | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Funcional | Cadastro de Projetos/Homologação
Cadastro de Equipes | Especificação Funcional | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Funcional | Cadastro de Equipes/Especificação Funcional
Cadastro de Equipes | Desenvolvimento | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Dev | Cadastro de Equipes/Desenvolvimento
Cadastro de Equipes | Testes Unitários | 1 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | Dev | Cadastro de Equipes/Testes Unitários
Cadastro de Equipes | Homologação | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Funcional | Cadastro de Equipes/Homologação
Cadastro de Tarefas | Especificação Funcional | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | Funcional | Cadastro de Tarefas/Especificação Funcional
Cadastro de Tarefas | Desenvolvimento | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | Dev | Cadastro de Tarefas/Desenvolvimento
Cadastro de Tarefas | Testes Unitários | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Dev | Cadastro de Tarefas/Testes Unitários
Cadastro de Tarefas | Homologação | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Funcional | Cadastro de Tarefas/Homologação
Dashboard / Relatórios | Especificação Funcional | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Funcional | Dashboard / Relatórios/Especificação Funcional
Dashboard / Relatórios | Desenvolvimento | 1 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | Dev | Dashboard / Relatórios/Desenvolvimento
Dashboard / Relatórios | Testes Unitários | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | Dev | Dashboard / Relatórios/Testes Unitários
Dashboard / Relatórios | Homologação | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Funcional | Dashboard / Relatórios/Homologação
Go-Live | Implantação em Produção | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Equipe Conjunta | Go-Live/Implantação em Produção
Pós Go-Live | Acompanhamento e Suporte | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | Equipe Conjunta | Pós Go-Live/Acompanhamento e Suporte
Formulas:
Fim = [Início]+[Duração (dias)]
Início = [Fim, row above]+1